大连海洋大学法学院2015届本科生

毕业论文工作计划

大连海洋大学法学院2015届本科生

毕业论文工作计划

根据《大连海洋大学本科生毕业设计（论文）管理规定》和《大连海洋大学法学院学生毕业实习、毕业论文指导手册》等文件的要求，结合法学院的具体实际，特制定本计划。

一、指导思想

毕业论文是本科教学的重要环节，是实施培养方案，实现培养目标的重要步骤。通过本环节的教学活动，全面系统检验学生的学习效果，考查学生运用所学专业知识和理论分析问题、解决问题的能力。对于全面推进教育教学质量工程，深化教学改革，提高我院的教学质量和人才培养质量，具有重要意义。

二、组织指导

（一）组织机构

1．成立法学院毕业论文工作领导小组（附件1）和毕业论文指导小组，由院长任组长，主管教学副院长任副组长，成员由其他院领导、专业教研室主任、办公室主任组成。领导小组负责计划、组织和协调全系学生毕业论文工作。

2．毕业论文指导小组（附件2）由所有指导毕业论文的指导教师组成，组长由专业教研室主任和教师担任，具体负责本专业学生毕业论文指导，落实毕业论文工作实施方案（附件3），成绩核定及意见填写、小组总结等工作。

（二）指导教师

1．指导教师由学术水平较高、教学经验丰富、具有讲师以上职称的教师担任。

2．指导教师的主要职责

（1）指导学生确定论文题目和提纲，介绍参考文献资料，提示研究方法，认真填写毕业论文任务书。

（2）掌握学生毕业论文等工作的进度及要求，认真填写论文工作情况记载簿，做好阶段性指导、中期检查、完成总结等工作。

（3）审阅学生毕业论文一稿、二稿，并提出相应的修改意见，提示学生按正确格式撰写论文及排版。

（4）提出初审意见和初评成绩。

（5）指导学生做好答辩的准备工作。

三、论文答辩

1．答辩要求：学生完成毕业论文后，必须进行论文答辩，方可获得毕业论文成绩及其学分。答辩时间

2．答辩小组：院领导小组根据学校要求成立学生毕业论文答辩委员会（附件4），下设答辩小组（附件5），每组成员不少于5人，并设秘书1人。答辩小组全面负责学生论文的审阅和答辩的有关事宜。

3．答辩程序：学生陈述选题缘由、主要内容、结构框架、创新点等，答辩小组提出4个以上问题供学生答辩，每个学生答辩的时间在30分钟之内。

四、论文管理

加强毕业论文过程管理，保证论文质量。特别加强对毕业论文过程中的指导、中期检查、评阅、答辩等环节的管理。院领导小组定期检查毕业论文各环节的执行情况，发现问题及时解决，确保毕业论文高质量按期完成。

附件1：法学院2015届毕业论文工作领导小组

附件2：法学院2015届本科生毕业论文指导小组

附件3：法学院2015届本科生毕业论文工作实施方案

附件4：法学院2015届本科生毕业论文答辩委员会

附件5：法学院2015届本科生毕业论文答辩小组

法学院

2014年11月20日

附件1：

法学院2015届毕业论文工作领导小组

组长：裴兆斌

组员：刘海廷、朱晖、滕鹏、程佳琳、戴瑛、杜鹏

附件2：

法学院2015届本科生毕业论文指导小组

组长：裴兆斌

组员：刘海廷、朱晖、滕鹏、彭绪梅、戴瑛、林志伟、甘瑞丰、朱晓丹、王黎黎、程佳琳、洪刚、翟翡、姜昳芃、刘洋、张敏、杜鹏、张雪卉、官玮玮、张锋、王磊、敖丽红、孙岑

附件3：

法学院2015届本科生毕业论文工作实施方案

毕业论文是教学培养方案中的重要环节和内容，是学生在毕业前独立从事科学研究工作的初步尝试，也是对学生学习质量的综合检验。

为保证毕业论文质量符合学校的要求，根据《大连海洋大学本科生毕业设计（论文）暂行规定》，参照法学院《大连海洋大学法学院本科生毕业论文工作手册》，制定法学院2015届本科生毕业论文工作实施方案。

制定本方案的目的，是使毕业论文各环节的工作更加具体和规范，内容包括：环节、标准、审核（查）和检查要求及时间安排。

一、毕业论文时间

2015年1月12日至1月18日，及4月6日至6月21日（含答辩时间），即2014-2015学年秋季学期第二十周，以及2014-2015学年春季学期第五周至第十五周，其中，前十周为毕业论文撰写时间，第十四周至第十五周为毕业论文修订、装订、答辩时间。

二、毕业论文工作会

1、召开教研室会议，研究布置毕业论文各环节工作。

2、时间安排：2014年12月1日至12月3日。

二、学生动员会议

1、召开学生动员会议，布置毕业实习与毕业论文工作，要求学生从思想上重视起来毕业前的两个重要实践教学环节，开始思考选择自己感兴趣及有能力探索的领域。

2、时间安排：2014年12月4日至12月7日。

三、指导教师与指导学生确定

1、确定指导教师，给出研究方向。

要求：

（1）按照大连海洋大学教务处毕业论文相关文件确定有资格指导毕业论文的指导教师；

（2）各位指导教师上报研究方向。

2、确定指导教师对应的学生。

（1）根据指导教师的研究方向，结合学生的兴趣，由学生选择相应的指导教师（两个志愿）

（2）指导小组根据学生所报志愿统筹后，确定指导教师对应的学生。

时间安排：2014年12月7日至12月14日。

四、师生见面

1、学生选题后，统一与指导教师见面。

要求：

（1）师生见面后，指导教师讲解学校毕业论文规定，法学院毕业论文相关规定和毕业论文的所有环节；

（2）确定题目方向与范围；

（3）布置初期工作，如：查资料、调研；

（4）指导教师开始记录指导情况。

2、时间安排：2014年12月14日至12月20日。

五、学生确定题目

1、学生在教导教师的指导下，逐步确定毕业论文题目；

2、填写《毕业论文学生自选题目申请表》；

3、毕业论文题目审核，指导教师及教研室和院毕业论文领导小组审核签字。

要求：

（1）审核组开审核会；

（2）每位指导教师或学生阐述题目的目的、意义、任务及最后要达到的结果；

（3）审核组成员提出意见或建议，杜绝小组间题目雷同或与现有文章题目相近；

（4）汇总审核意见，填入申请表中，组长（专业教研室主任）签字；

（5）毕业论文领导小组组长签字。

3、时间安排：2014年12月20日至2013年12月25日。

八、选题表上报

1、题目论证后，填写《毕业论文学生自选题目申请表》（教务处制），上交院里。

2、上报时间：2014年12月31日前。

九、下达毕业论文任务书

1、指导教师下达任务书

要求：

（1）任务书中反映出所有的毕业论文工作的任务；

（2）任务与完成的时间相对应。

2、时间安排：2015年1月5日前。

十、开题

1、教师指导学生撰写开题报告。

要求：

（1）指导教师检查学生初期任务的完成情况；

（2）指导学生撰写开题报告；

2、学生开题，按开题的相关规定填写毕业论文开题报告。

3、时间安排：2015年1月18日前。

十一、任务完成阶段

1、学生按任务书的要求完成各项工作。

要求：

（1）指导教师负责学生的论文工作和其他各方面的管理；

（2）指导教师必须定期检查学生的毕业论文进度和质量，给予必要的指导和答疑，每周不少于1次，每次不少于4学时。因故不能按规定进行指导者，须向毕业论文（设计）领导小组组长办理请假手续，每次请假时间不得超过一周。

（3）学生完成论文的全部材料，填写《毕业设计（论文）工作情况记载簿》，记载时间从秋季学期第20周，春季学期第5周到第15周，指导教师签章。

（4）学生必须参加毕业论文(设计)各个环节的训练，主要包括（含电子版）：

1)撰写文献综述，字数不得少于2000字，并作为毕业论文(设计)必备材料之一归档。（主要介绍选题领域的主要学说观点和现有研究状况，题目黑体三号字，正文宋体小四，行距固定值20磅）

2)翻译一篇外文参考文献(与课题有关)，其中文字数不得少于3000字。（格式同上）

3)在充分调研的基础上编写毕业论文计划，主要包括：研究的目的、意义、研究方案的分析论证、工作进程计划、预期成果等。（完成时间1月5日前，格式同上）

4)按规范撰写毕业论文，格式严格按照《毕业论文（设计）格式、书写规范》，字数不少于10000字，并参加答辩。

5)写一份毕业论文工作小结，主要包括收获、体会、意见及建议等。（A4纸打印，无字数要求，格式同上）

6)负责整理毕业论文(设计)有关材料，并交各教研室存档。

2、时间安排：2015年4月13日至6月21日

十二、中期检查

要求：在指导教师自查的基础上，由系里组织中期检查。

时间安排：2015年5月1日至5月15日

十三、全面审核阶段

1、要求：

（1）教师对学生的所有材料进行检查审核，做审核记录；

（2）专业审核组对组内教师上报的材料进行审核，做审核记录；

（3）外请或系内组织专家检查。

2、时间安排： 2015年5月15日至5月31日

十四、整改

1、要求：

（1）对检查出的问题，指导教师指导学生进行修改；

（2）如不修改或修改不合格，学生将没有答辩资格。

2、时间安排： 2015年6月1日至6月9日。

十五、毕业论文答辩

1、组织学生严格按照规定时间和要求参加答辩, 要求答辩内容制作5分钟PPT，主要包括选题意义、内容框架、创新点等；

2、答辩时间：2015年6月10日至6月21日。

十六、质量保证

1、指导教师严格按规定、制度、文件要求学生；

2、学生原则上不允许请假。

十七、其他

其他环节按各环节的具体规定执行。

法学院

2014年11月20日

附件4：

法学院2015届本科生毕业论文答辩委员会

主任：裴兆斌

秘书：程佳琳（兼）

委员：刘海廷、朱晖、滕鹏、程佳琳、杜鹏、戴瑛

附件5

法学院2014届本科生毕业论文答辩小组

第一组：（未确定）

组长：刘海廷

成员：程佳琳、洪刚、翟翡、张敏、刘洋、姜昳芃

秘书：程佳琳（兼）

第二组：（未确定）

组长：裴兆斌

成员：林志伟、甘瑞丰、朱晓丹、戴瑛

秘书：甘瑞丰（兼）

第三组：（确定）

组长：彭绪梅

成员：杜鹏、张雪卉、官玮玮、张锋、王磊

秘书：王磊（兼）

附：毕业论文写作校历

|  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20周 |  | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 |
| 毕业实习 | 1 | 3月9日 |  |  |  |  |  | 3月15日 |
|  | 2 | 3月16日 |  |  |  |  |  | 3月22日 |
|  | 3 | 3月23日 |  |  |  |  |  | 3月29日 |
|  | 4 | 3月30日 |  |  |  |  |  | 4月5日 |
| 5周 |  | 4月6日 |  |  |  |  |  | 4月12日 |
| 6周 |  | 4月13日 |  |  |  |  |  | 4月19日 |
| 7周 |  | 4月20日 |  |  |  |  |  | 4月26日 |
| 8周 |  | 4月27日 |  |  |  |  |  | 5月3日 |
| 9周 |  | 5月4日 |  |  |  |  |  | 5月10日 |
| 10周 |  | 5月11日 |  |  |  |  |  | 5月17日 |
| 11周 |  | 5月18日 |  |  |  |  |  | 5月24日 |
| 12周 |  | 5月25日 |  |  |  |  |  | 5月31日 |
| 13周 |  | 6月1日 |  |  |  |  |  | 6月7日 |
| 14周 |  | 6月8日 |  |  |  |  |  | 6月14日 |
| 15周 |  | 6月15日 |  |  |  |  |  | 6月21日 |